## Plan1
MATRIZ DE RISCOS
Projeto: PMI IP Gov. Celso Ramos
ID | Risco | Categoria | Descrição | Consequência | Prob. | Imp. | Estratégia | Ação Preventiva | Contingência
1 | Alterações de projeto por parte do MUNICIPIO | de Construção | Alterações de projeto por parte do MUNICIPIO com acréscimo de custos ao CONTRATO | Novos produtos serão acrescidos no escopo do projeto o que acarretará em aumento de custo e tempo | Baixo | Médio | Aceitar | Reequilibrio econômico financeiro do CONTRATO | Elaborar parcer justificando o pedido de reequilibrio econômico financeiro | Categoria | Estratégia
2 | Alterações de projeto por solicitação da SPE | de Construção | Alterações ou complementações de projeto por solicitação da SPE, com diminuição ou acréscimo de custos ao CONTRATO | Novos produtos serão acrescidos no escopo do projeto o que acarretará em alteração de custo e tempo | Baixo | Médio | Aceitar | Caso a SPE detecte falhas ou ausência de especificação no projeto, devera propor alterações com custos ou ganhos compartilhados | Elaborar parcer justificando o pedido de reequilibrio econômico financeiro | Ambientais | Aceitar
3 | Erro na estimativa de custos por parte da SPE | de Construção | Subdimensionamento de custos por parte da SPE ou ausência de insumos existentes na elaboração dos preços ofertados | Aumento do custo real do projeto | Muito baixa | Médio | Mitigar | Estudo técnico deve ser revisado e certificado por equipe especializada, interna ou externa | Revisar o projeto por inteiro para descobrir a origem do erro e corrigí-lo | de Construção | Mitigar
4 | Estimativa de prazo de substituição do sistema incorreta | de Construção | A SPE atrasa na entrega das OBRAS ou etapa das OBRAS | Aumento do custo real, atraso nas entregas e comprometimento do desempenho do projeto | Baixo | Médio | Mitigar | Estudo técnico deve ser revisado e certificado por equipe especializada, interna ou externa | Revisar o projeto por inteiro para descobrir a origem do erro e corrigí-lo | Operacionais | Eliminar
5 | Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas | de Construção | Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda | Aumento do custo real do projeto e atraso nas entregas | Média | Médio | Transferir | Contratação de seguros por parte da SPE | Acionar a seguradora | Econômicos | Transferir
6 | Segurança no trabalho | de Construção | Custos causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente | Indenizaçoes por acidentes de trabalho e atrasos no projeto | Baixa | Médio | Mitigar | Capacitar equipe de trabalho, treinar e exigir uso de EPI's e utilização de equipamento de segurança certificados e contratar seguros | Oferecer assistências aos profissionais e acioanar a seguradora. | Jurídico | Melhorar
7 | Casos fortuitos ou forca maior | de Construção | Custos gerados por caso fortuito ou forca maior | Perdas e danificação de equipamentos | Muito baixa | Baixo | Mitigar | Contratar seguros | Elaborar parecer exigindo reequilibrio economico financeiro | Institucional | Explorar
8 | Mudança das normas técnicas | Institucional | Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos ou diminuição de receitas | Alterações nas especificações dos equipamentos e nas praticas de seguranças | Baixa | Médio | Aceitar | Respeito às normas técnicas e órgãos reguladores e adotar as medidas cabíveis | Elaborar parecer exigindo reequilibrio economico financeiro |  | Compartilhar
9 | Alteração da carga tributaria | Econômicos | Alteração da carga tributaria incidente sobre o CONTRATO | Aumento do custo real do projeto | Média | Médio | Aceitar | Reequilibrio econômico financeiro | Elaborar parecer exigindo reequilibrio economico financeiro
10 | Falta de recursos para a execução das OBRAS e/ou SERVICOS | Econômicos | SPE não possui os recursos ou não obtém financiamento para a execução das OBRAS e/ou SERVICOS | Atraso nas obras | Muito baixa | Médio | Mitigar | Exigência no EDITAL de disponibilidade de caixa ou de carta de instituição financeira assegurando financiamento | Execução das garantias contratuais
11 | Falência da SPE ou de subcontratada | Econômicos | Falência da SPE ou de empresa envolvida diretamente na execução das OBRAS e/ou SERVICOS | Atraso nas obras | Muito baixa | Médio | Mitigar | Exigência de demonstrativos financeiros da SPE e de suas subcontratadas | Execução das garantias contratuais
12 | Ações judiciais contra a SPE | Jurídico | Custos gerados por processos vencidos por terceiros contra a SPE | Possíveis atrasos por bloqueios judiciais | Muito baixa | Médio | Mitigar | Seguro de responsabilidade civil, governança coorporativa | Acionar seguros
13 | Custos trabalhistas | Jurídico | Custos gerados por ações trabalhistas ou custos acima do estimado | Aumento do custo real do projeto | Muito baixa | Médio | Mitigar | Assistência jurídica, governança coorporativa | Utilizar capital de reserva
14 | Ganho de produtividade | Operacionais | Redução dos custos operacionais causada por ganho de produtividade | Aumento da lucratividade do contrato | Baixa | Baixo | Explorar | Previsão de compartilhamento dos ganhos operacionais por aumento de produtividade | Bonificar equipe
15 | Dificuldade de atingir parâmetros de performance | Operacionais | Diminuição de receita por dificuldade de atingir índices de desempenho operacional | Redução da receita do projeto | Baixa | Médio | Mitigar | EDITAL com previsão do mecanismo de pagamento mediante metas, qualificação das equipes | Qualificação da equipe e de fornecedores, treinamentos, reequilibrio econômico financeiro do contrato
16 | Investimentos acima do previsto | Operacionais | Investimentos adicionais da SPE devidos a obsolescência prematura dos equipamentos instalados ou queima precoce | Aumento do investimento em equipamentos e do custo final do projeto | Baixa | Médio | Mitigar | Exigência no EDITAL de capacidade financeira da SPE e de qualidade/especificações dos equipamentos e materiais utilizados e repetir essas clausulas no contrato de compra dos equipamentos | Acionamento das garantias contratuais
17 | Custos ambientais | Ambientais | Custos excessivos para atendimento de normas ambientais | Aumento do custo e prazo do projeto | Muito baixa | Médio | Mitigar | Reequilibrio econômico financeiro, exigências da área ambiental do MUNICIPIO dentro de parâmetros adequados | Elaborar parecer exigindo reequilibrio economico financeiro
18 | Descarte inadequado de resíduos perigosos | Ambientais | Custos de multas ou ações civis publicas por descarte inadequado | Multas e aumento do custo do projeto | Muito baixa | Alto | Mitigar | Execução de descarte adequado a legislação ambiental, contratação de empresa especializada em descarte de mercúrio e treinamento da equipe de manutenção/troca | Responsabilização e ações corretivas a fim de dimuir o impacto ambiental.
19 | Impacto na flora e fauna locais | Ambientais | Alteração de arvores e plantas situadas nas vias publicas e de insetos e aves pela presença de luz artificial | Aumento do custo e prazo por podas e/ou replantio | Baixa | Baixo | Mitigar | Execução de poda de arvores e avaliação de risco a flora e fauna com ações através de profissional especializado | Elaborar parecer exigindo reequilibrio economico financeiro
20 | Intervenção | Institucional | Custos advindos de intervenção do MUNICIPIO na CONCESSAO | Mudança do escopo do projeto e na administração da SPE | Muito baixa | Alto | Mitigar | Indenização prevista no CONTRATO, regras legais para intervenção, arbitragem. | Acionar garantias contratuais
21 | Rescisão do CONTRATO | Institucional | Rescisão contratual por consenso entre as partes | Encerramento precoce do projeto | Muito baixa | Alto | Aceitar | Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem | Acionar garantias contratuais
22 | Rescisão do CONTRATO por decisão judicial | Institucional | Rescisão judicial por ação movida pela SPE | Encerramento precoce do projeto | Muito baixa | Alto | Aceitar | Indenização prevista no CONTRATO | Acionar garantias contratuais
23 | Anulação | Institucional | Anulação do CONTRATO por vícios insanáveis | Encerramento precoce do projeto | Muito baixa | Alto | Mitigar | Fase de estruturação da PPP conduzida por empresa especializada, Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem | Acionar garantias contratuais
24 | Termino do CONTRATO por forca maior | Institucional | Termino antecipado do CONTRATO causado por evento natural catastrófico | Encerramento precoce do projeto | Muito baixa | Alto | Aceitar | Contratação de seguros por parte da SPE, indenização, arbitragem | Acionar garantias contratuais
25 | Situação política | Institucional | Decisão de novos governos contraria a CONCESSAO | Mudanças inesperadas no escopo, prazo e custo do projeto | Muito baixa | Alto | Aceitar | Indenização prevista no CONTRATO, arbitragem | Acionar garantias contratuais
26 | Direito Empresarial e Societário | Jurídico | Custos advindos do não cumprimento da legislação empresarial e/ou societária por parte da SPE | Multas, atrasos e influencias dos comflitos das SPE na operação do projeto | Muito baixa | Médio | Mitigar | Previsão contratual de cumprimento das normas societárias, exigência de governança coorporativa | Acionar garantias contratuais
27 | Direito do Trabalho | Jurídico | Custos advindos do não cumprimento da legislação trabalhista por parte da SPE | Custos trabalhistas não previstos no contrato e atraso no projeto | Muito baixa | Médio | Mitigar | Previsão contratual de obrigatoriedade de atendimento das normas trabalhistas, qualificação do pessoal | Responsabilização e ações corretivas a fim de dimuir o impacto judicial e financeiro.
28 | Estruturação da PPP mal executada | Jurídico | Custos advindos da necessidade de complementação, correção ou reexecução da estruturação da PPP | Mudanças inesperadas no escopo, prazo e custo do projeto | Muito baixa | Médio | Mitigar | Exigências de qualificação das empresas autorizadas para a estruturação da PPP | Elaborar parecer exigindo reequilibrio economico financeiro
29 | Impugnação do certame | Institucional | Abuso dos concorrentes e de entes da sociedade civil, ma utilização da legislação de licitações | Atraso no inicio do projeto | Baixa | Alto | Mitigar | Exigências de qualificação das empresas autorizadas para a estruturação da PPP, capacitação da comissão de licitação e de procuradores municipais | Acionar meios legais para sanar os vícios e retomar o processo
Note on F3: Probabilidades 1 = Baixa 2 = Média 3 = Alta
Note on G3: Impactos 1=Baixo 2=Médio 3=Alto
Note on H3: Estratégias Aceitar - Aceitar o risco sem tomar nenhuma ação de prevenção. Permite que se planejem contingências. Mitigar - Tomar ações preventivas para reduzir o impacto do risco Eliminar - Modificar o projeto para que seja impossível acontecer Transferir - Dividir ou transferir a responsabilidade e o impacto do risco a terceiros (Ex: Seguros e multas) Melhorar - Aumentar a probabilidade de ocorrência de um risco positivo (oportunidade) Explorar - Eliminar a incerteza de ocorrência de um risco positivo, fazendo com que ocorra Compartilhar - Dividir a responsabilidade e o impacto de um risco positivo a terceiros (Ex: Joint Venture)
Note on I3: Ações definidas de acordo com a estratégia traçada
Note on J3: Ações de contingência, caso o risco ocorra