## Planilha1
[5 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
|  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
|  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - SERVIDÃO 926
|  | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
|  | FLORIANOPOLIS |  | 03-23 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - SERVIDÃO 926 | GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC |  |  | 23.03% | 0% | 0%
Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total
[9 empty] | (%) |  | (R$)
LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - SERVIDÃO 926 | [8 empty] | 39301.95
Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS - SERVIDÃO 926 | - | - |  | BDI 1 | - | 39301.95
Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS | - | - |  | BDI 1 | - | 2574.37
Serviço | Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 30.66 | 0.46 | BDI 1 | 0.57 | 17.48
Serviço | Serviço | 1.1.2. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 | 275 | BDI 1 | 338.33 | 1522.49
Serviço | Serviço | 1.1.3. | Composição | CPU AUX 02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID | 1 | 840.77 | BDI 1 | 1034.4 | 1034.4
Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | TERRAPLENAGEM | - | - |  | BDI 1 | - | 3656
Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 91.98 | 0.41 | BDI 1 | 0.5 | 45.99
Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 23.47 | 10.35 | BDI 1 | 12.73 | 298.77
Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 0.27 | 7.58 | BDI 1 | 9.33 | 2.52
Serviço | Serviço | 1.2.4. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1950.49 | 1.34 | BDI 1 | 1.65 | 3218.31
Serviço | Serviço | 1.2.5. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 50.79 | 1.45 | BDI 1 | 1.78 | 90.41
Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | REMOÇÃO DE SOLOS MOLES | - | - |  | BDI 1 | - | 6472.1
Serviço | Serviço | 1.3.1. | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 25.6 | 10.35 | BDI 1 | 12.73 | 325.89
Serviço | Serviço | 1.3.2. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 983.04 | 1.34 | BDI 1 | 1.65 | 1622.02
Serviço | Serviço | 1.3.3. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 25.6 | 1.45 | BDI 1 | 1.78 | 45.57
Serviço | Serviço | 1.3.4. | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 25.6 | 118.32 | BDI 1 | 145.57 | 3726.59
Serviço | Serviço | 1.3.5. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 391.68 | 1.56 | BDI 1 | 1.92 | 752.03
Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | DRENAGEM PLUVIAL | - | - |  | BDI 1 | - | 3882.6
Serviço | Serviço | 1.4.1. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 48 | 53.68 | BDI 1 | 66.04 | 3169.92
Serviço | Serviço | 1.4.2. | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 12 | 48.27 | BDI 1 | 59.39 | 712.68
Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO | - | - |  | BDI 1 | - | 12935.53
Serviço | Serviço | 1.5.1. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 122.64 | 1.07 | BDI 1 | 1.32 | 161.88
Serviço | Serviço | 1.5.2. | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6.13 | 173.3 | BDI 1 | 213.21 | 1306.98
Serviço | Serviço | 1.5.3. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 125.09 | 1.56 | BDI 1 | 1.92 | 240.17
Serviço | Serviço | 1.5.4. | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 122.64 | 70.57 | BDI 1 | 86.82 | 10647.6
Serviço | Serviço | 1.5.5. | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 301.51 | 1.56 | BDI 1 | 1.92 | 578.9
Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | - |  | BDI 1 | - | 124.2
Serviço | Serviço | 1.6.1. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 60 | 1.68 | BDI 1 | 2.07 | 124.2
Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | DIVERSOS | - | - |  | BDI 1 | - | 9657.15
Serviço | Serviço | 1.7.1. | Composição | CPU AUX 03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID | 1 | 840.77 | BDI 1 | 1034.4 | 1034.4
Serviço | Serviço | 1.7.2. | Composição | CPU AUX 04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 7008.66 | BDI 1 | 8622.75 | 8622.75
|  | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
|  | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[6 empty] | Nome: | LAUSON SERAFINI
|  | terça-feira, 21 de maio de 2024 |  |  |  | CREA/CAU: | CREA/RS123.168-D
|  | Data |  |  |  | ART/RRT: | 12444431
MENU
←
→
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
Considerar valores arredondados com (0,00)
FIXAR DESCRIÇÕES
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO